Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Гуляй-Борисовская  средняя общеобразовательная школа

Зерноградского района

ПРИКАЗ

14.08.2018                                         № 232                          х. Гуляй-Борисовка

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожной карты») подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего,

среднего общего  образования

в МБОУ Гуляй-Борисовской СОШ 2019 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, в целях обеспечения организационного проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)  по образовательным программам основного образования и среднего общего образования в МБОУ Гуляй-Борисовской СОШ  в 2019 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ Гуляй-Борисовской  СОШ в 2018 году (далее — Дорожная карта) согласно приложению №1.

- Принять к руководству  Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образованияв в МБОУ Гуляй-Борисовской СОШ в 2019 году.

- Шевелевой Е.Ю., заместителю директора по УВР:

3.1. обеспечить координацию деятельности по выполнению и реализации Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году;

3.2. довести настоящий приказ до сведения участников образовательных отношений.

- Контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.

Директор школы                                  С.Н.Лопатина

Приложение № 1

к приказу от 14.08.2018г. №232

Дорожная карта МБОУ Гуляй-Борисовской СОШ

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ,

повышению эффективности деятельности  по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися образовательных цензов на государственной итоговой аттестации  в 2018 году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения |  |  | Результат исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информации о результатах ГИА-2017. | заместитель директора по УВР |  | июль, август |  | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений. Повышение эффективности деятельности по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. |  |  |
| 2 | Подготовка аналитической записки о состоянии качества результата образования в 2017г» | заместитель директора по УВР |  | Август Июль |  |  |  |  |
| 3 | Обсуждение на педсовете вопроса о состоянии качества результата образования: - выводов о результатах развития системы образования (в части качества результата образования); - уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата); - характеристики основных тенденций и выявленных проблем; - основных приоритетов на предстоящий период. | директор заместитель директора по УВР |  | 29.08.17 |  |  |  |  |
| 4 | Участие в совещании с руководителями МОО «О совершенствовании подготовки к ЕГЭ в 2018 году». | директор |  | Октябрь, ноябрь, март, апрель, май |  |  |  |  |
| 5 | Участие в совещании с руководителями МОО «О состоянии качества результата образования по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей текущего года» | директор |  | По плану УО |  | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений. Повышение эффективности деятельности по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. |  |  |
| 6 | Участие в собеседовании с руководителями МОО по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов. | директор |  | октябрь-декабрь |  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |  |  |
| 7 | Контроль за повышением квалификации учителей общеобразовательных предметов (уровень среднего образования). | заместитель директора по УВР |  | в соответствии с планом- графиком курсовой подготовки |  | Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. |  |  |
| 8 | Организация и проведение аттестации педагогических работников (на соответствие занимаемой должности). | заместитель директора по УВР |  | В течение года |  | Совершенствование оценочного инструментария, обеспечение качества и объективности оценки результатов профессионально практической деятельности, мотивация педагогических работников на повышение квалификации, совершенствование педагогических технологий, внедрение инновационных технологий. |  |  |
| 9 | Методическое сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ в 2018 году: - участие в семинарах для руководителей предметных методических объединений по подготовке учащихся к ЕГЭ (обмен опытом); - обобщение и размещение на сайте школы опыта лучших учителей по подготовке обучающихся к ЕГЭ; - круглые столы, проблемные семинары, мастер-класс и т.д. | заместитель директора по УВР |  | В течение года |  | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ. |  |  |
| - Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор, обработка и формирование предложений по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ, обеспечения его информационной безопасности. | заместитель директора по УВР |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 2 | Развитие контента сайта информационной поддержки ЕГЭ, мобильного приложения «ЕГЭ в РО» | директор |  | сентябрь-июль |  |  | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ЕГЭ. Наличие защищенной сети, осуществление контроля безопасности системы, защиты информации при ее передаче по каналам сети Интернет. |  |
| 3 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с порядком проведения и об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ в 2018 году (под роспись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; - горячую линию; - сайт информационной поддержки ЕГЭ и др. | заместитель директора по УВР кл.руководитель |  | сентябрь-май |  |  | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ЕГЭ. Обеспечение прав участников ЕГЭ. Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ. |  |
| 4 | Подготовка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ГИА | заместитель директора по УВР |  | до 25.05.2018 |  |  | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ. |  |
| 5 | Использование новых форм работы с участниками ГИА -11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн - консультации, Дни открытых дверей, открытых уроков, тематические акции «Мы готовимся к ГИА», «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего!», «Единый День ЕГЭ», «100 баллов для Победы», «ЕГЭ глазами родителей», «Все решают только знания» и др.) | заместитель директора по УВР |  | сентябрь-май |  |  | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ. |  |
| 6 | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | заместитель директора по УВР |  | апрель-май 2018 года |  |  |  |  |
| 7 | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА - 11 в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-11 | заместитель директора по УВР |  | еженедельно по пятницам |  |  |  |  |
| 8 | Координация своевременного доведения до участников ГИА -11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на их официальных сайтах | заместитель директора по УВР |  | До 01.02.2018 |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА - 11 | заместитель директора по УВР |  | Понедельник-пятница с 08.00-17.00 |  |  |  |  |
| 10 | Размещение информации по организации и проведению ГИА-11 на информационном стенде и официальном сайте школы | заместитель директора по УВР |  | Сентябрь-май |  |  |  |  |
| - Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка инструктивно - методических материалов по организации подготовки и проведению ЕГЭ | заместитель директора по УВР |  | сентябрь-май |  |  |  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |
| 2 | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА - 2018 Изучение методических рекомендаций по подготовке к ГИА-2018 года по учебным предметам | заместитель директора по УВР |  | До 01.11.2017 |  |  |  |  |
| 3 | Формирование групп риска для организации индивидуальной работы с обучающимися. | заместитель директора по УВР |  | сентябрь-октябрь |  |  |  | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ прав обучающихся. |
| 4 | Формирование групп «риска», допустивших нарушения информационной безопасности при проведении репетиционного тестирования | заместитель директора по УВР |  | Апрель |  |  |  | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, прав обучающихся. |
| 5 | Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования, Концепции преподавания русского языка и литературы | заместитель директора по УВР |  | В течение года |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 6 | Инструктажи - членов временного коллектива ППЭ. | заместитель директора по УВР |  | апрель-май |  |  |  | Готовность обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ЕГЭ, порядка проведения ЕГЭ, прав участников ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ЕГЭ. |
| 7 | Проведение диагностических контрольных работ в 11 классе. Участие в НОКО-ВПР в 2017-2018 учебном году | заместитель директора по УВР |  | по графику |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 8 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и в дополнительный сроки | заместитель директора по УВР |  | декабрь, февраль, май 2018 года |  |  |  | Получение допуска к ГИА |
| 9 | Проведение репетиционных ЕГЭ в 11 классе с последующим анализом. | заместитель директора по УВР |  | Апрель (район)+ по графику школы |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Отработка маршрутов участников ЕГЭ в ППЭ (в том числе «туристов», детей с ограниченными возможностями здоровья, экстернов). |
| 10 | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися «группы риска» и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников. | заместитель директора по УВР |  | ноябрь-апрель |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 11 | Разработка типовых моделей оценки качества образования на уровне школы и методических рекомендаций по их внедрению. | заместитель директора по УВР |  | В течение года |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 12 | Подготовка специалистов в области оценки качества образования (в т.ч. по вопросам организации и проведения промежуточной аттестации). | заместитель директора по УВР |  | В соответствии с планом- графиком повышения квалификации |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 13 | Сотрудничество с ПАО «Ростелеком». | директор |  | В течение года |  |  |  | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения. |
| 14 | Участие в совещаниях при начальнике управления образования вопросу подготовки к ЕГЭ в 2018 году | директор |  | по плану |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ. |
| 15 | Проведение совещаний при директоре школы по вопросам подготовки к ЕГЭ в 2018 году | директор |  | по плану |  |  |  |  |
| - Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение школьной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами | заместитель директора по УВР | постоянно |  | Подготовка приказов по школе |  |  |  |
| - Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационно-технологических условий проведения государственной итоговой аттестации, диагностических контрольных работ ( на уровне школы), исследований качества учебных достижений. | заместитель директора по УВР | октябрь-июль |  | Повышение качества подготовки к ГИА. Повышение мотивации на качественное освоение ОП. |  |  |  |
| 2 | Участие в совещаниях с руководителями школ, координаторами ГИА по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ | директор заместитель директора по УВР | ноябрь-март (по графику) |  | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  |
| 3 | Проведение организационных мероприятий в школе: -разработка плана подготовки к государственной итоговой аттестации («Дорожная карта»), -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации, -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, -заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ЕГЭ, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: - с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ; - с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ; -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД; -организация работы по корректировке сведений в РБД, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, -направление работников школы в составы организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | заместитель директора по УВР Руководители ШМО кл. руководитель заместитель директора по УВР заместитель директора по УВР | Август- 2017 Август- 2017 Октябрь 2017-апрель 2018 Октябрь 2017-март 2018 Октябрь 2017-март 2018 В течение учебного года В течение учебного года В течение учебного года до 01.02.2018 До 31 декабря 2017 До 01 апреля 2018 По запросу МОПОРО не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; не позднее чем за месяц до начала экзаменов; не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 4 | Организация психологической помощи участникам ГИА | заместитель директора по УВР | В течение всего периода |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 5 | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников: -с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | заместитель директора по УВР | В период ГИА |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 6 | Содействие в доставке из ППЭ экзаменационных материалов | заместитель директора по УВР | В день экзамена |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 7 | Подготовка: - ЕГЭ по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ЕГЭ а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | заместитель директора по УВР | апрель- июнь 2018 года, сентябрь 2018 |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 8 | Организация работы по выдаче документов об уровне образования | директор | Июнь 2018 года |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 9 | Оказание помощи выпускникам по заполнению апелляций (по необходимости) | заместитель директора по УВР | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 10 | Организация работы по привлечению общественных наблюдателей | заместитель директора по УВР | Весь период |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 11 | Организация работы по сбору данных в региональную информацию систему обеспечения проведения сочинения и государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | заместитель директора по УВР | Весь период |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 12 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ между ГБУ РО РОЦОИСО, УО, МОО | директор | Весь период |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 13 | Обеспечение информирования общественности о подготовке к проведению ГИА Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, оказание помощи в подготовке документов на аккредитацию) | заместитель директора по УВР | В течение года |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 14 | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2017, 2018 годов для лиц, имеющих право сдачи ЕГЭ в сентябрьские сроки: - сбор заявлений; | заместитель директора по УВР | До 22.08.2017 (2018) в соответствии с расписанием |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 15 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | заместитель директора по УВР | до 1 декабря 2017 года |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| - Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации | директора по УВР | октябрь - апрель |  | Повышение качества подготовки к ГИА. Разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 2 | Контроль по информационному обеспечению ГИА и ЕГЭ | директора по УВР | февраль 2018 г. |  | Разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 3 | Контроль по соблюдению прав выпускников в процессе подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ (информационное обеспечение, выдача уведомлений, информирование о результатах ЕГЭ). | директора по УВР | апрель-июнь 2018 г. |  | Повышение качества подготовки к ГИА. Разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 4 | Контроль наличия на сайте школы актуальной информации о государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена | директор | в течение года |  | Разработка и реализация управленческих действий по оптимизации процесса подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |